## Source Code
QUY ƯỚC SEVERITY / HIỆN TRẠNG |  |  |  | HANDOVER MISSING CHECKLIST
Ký hiệu | Loại | Ý nghĩa | Màu
P0 | Severity | BẮT BUỘC BỔ SUNG — chưa đủ điều kiện nghiệm thu/bàn giao | Đỏ
P1 | Severity | CẦN BỔ SUNG — hoàn thiện để DEV khác tiếp quản/vận hành ổn định | Cam | A. SOURCE CODE
MISSING | Hiện trạng | Chưa được bàn giao/còn thiếu evidence hoặc thành phần yêu cầu | Đỏ
UNKNOWN | Hiện trạng | Chưa đủ evidence để xác minh | Vàng | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
SECURITY RISK | Hiện trạng | Có credential/secret/token hoặc rủi ro bảo mật cần xử lý | Tím | SRC-P0-001 | Source release chính thức | UNKNOWN | Workspace có thư mục Source Code khoảng 6,6 GB với 46.967 file | Không có evidence xác định đây là release chính thức cuối cùng | Bàn giao source release chính thức kèm tên hệ thống, phiên bản, ngày phát hành, branch, commit hash và tag | P0 | Commit/tag tồn tại trong repository chính thức; danh sách file của release khớp gói bàn giao; đơn vị phát triển xác nhận bằng văn bản đây là phiên bản đang chạy production
CONFLICT | Hiện trạng | Evidence/source/schema hoặc thành phần đang xung đột | Đỏ sẫm | SRC-P0-002 | Release manifest | MISSING | Không tìm thấy release manifest | Thiếu danh sách thành phần và checksum của gói bàn giao | Bàn giao manifest gồm đường dẫn file, kích thước, checksum, phiên bản và trạng thái file | P0 | Có thể kiểm tra tự động toàn bộ file bàn giao; không có file thiếu hoặc checksum sai
COMPLETE | Hiện trạng | Đã cung cấp đủ và đạt Acceptance Criteria | Xanh | SRC-P0-003 | Source-of-truth | UNKNOWN | Có các source tree song song: application/* và các thư mục cấp root như config, core, hooks, language, migrations, services, views | Chưa xác định tree nào là source runtime chính thức | Bàn giao tài liệu xác nhận source-of-truth, load path và mục đích của từng tree | P0 | Tài liệu chỉ rõ runtime load tree nào; từng tree còn lại được phân loại là active, override, generated, legacy hoặc backup
RULE: Severity và Hiện trạng là 2 trường độc lập; không thay thế lẫn nhau. |  |  |  | SRC-P0-004 | Hai tree Controller/source | UNKNOWN | Có Controller trong application/controllers và một số Controller trong application/vendor/controllers | Chưa xác định load order và lý do tồn tại Controller trong vendor | Bàn giao tài liệu load order, override mechanism và danh sách Controller runtime thực tế | P0 | Mỗi Controller trùng tên được xác định chính xác file runtime sử dụng; có evidence từ autoload/router hoặc deployment
|  |  |  | SRC-P0-005 | Source ↔ Menu implementation | UNKNOWN | Đối chiếu 473 menu item có 35 MISSING, 10 MISSING + CONFLICT, 1 DUPLICATE + MISSING | Chưa xác minh implementation thực tế của các menu item này | Bàn giao mapping chính thức Menu → Route → Controller/Module → Method → Permission | P0 | 100% menu active có endpoint được xác định; endpoint tồn tại trong release hoặc được xác nhận chính thức là không sử dụng
|  |  |  | SRC-P0-006 | File source cần thiết bị thiếu | UNKNOWN | Không có manifest chuẩn để so sánh | Không xác định file nào bị loại khỏi gói source | Bàn giao file manifest của production release và báo cáo so sánh với gói bàn giao | P0 | Không có file runtime active thiếu so với production; mọi khác biệt có giải trình
|  |  |  | SRC-P1-007 | Danh sách file active/legacy/generated | MISSING | Có các file mang tên Copy, Old, Temp, Test, Backup, Coppy | Chưa phân loại file nào còn được sử dụng | Bàn giao inventory phân loại từng file active, legacy, test, backup, generated, vendor-modified | P1 | Tất cả file nghi vấn được gắn trạng thái; file active có dependency/use-case; file legacy có lý do lưu giữ
|  |  |  | SRC-P1-008 | File trùng | UNKNOWN | Nhiều file có hash giống nhau giữa application/views và views, application/migrations và migrations, cùng các tree khác | Chưa xác định trùng có chủ đích hay lỗi bàn giao | Bàn giao báo cáo duplicate và giải thích source-of-truth | P1 | Mọi nhóm duplicate được xác định owner, runtime path và quy tắc đồng bộ
|  |  |  | SRC-P1-009 | Vendor modification | UNKNOWN | Có application/vendor, application/third_party và vendor riêng trong module backup | Chưa biết package nào đã được sửa trực tiếp | Bàn giao danh sách vendor/third-party đã customize kèm diff so với upstream | P1 | Mỗi package customize có version, upstream reference, patch/diff và lý do
|  |  |  | SRC-P1-010 | Dead code/orphan code | UNKNOWN | Có Kpi_old.php, Manufactures_temp.php, Production_list_copy.php, Test.php, Test1.php và nhiều file tương tự | Chưa có call graph/runtime trace | Bàn giao báo cáo code usage hoặc danh sách code active/unused | P1 | Các file nghi vấn được xác nhận bằng route, reference, runtime trace hoặc xác nhận UNUSED chính thức
|  |  |  | SRC-P1-011 | Chính sách .gitignore | MISSING | Không tìm thấy .gitignore trong source bàn giao | Thiếu quy tắc loại cache, log, upload, secret, backup, temp và dependency generated | Bàn giao .gitignore chính thức đang dùng trong repository | P1 | Quy tắc bao phủ secret, cache, log, temp, upload nhạy cảm, backup và dependency generated; khớp repository chính thức
|  |  |  | SRC-P1-012 | Repository history | MISSING | Gói bàn giao không có evidence về lịch sử phát triển | Thiếu repository hoặc lịch sử commit cần thiết để bảo trì | Cấp quyền read-only repository hoặc bàn giao Git bundle đầy đủ | P1 | DEV tiếp quản có thể xem commit history, branch, tag, author và diff của release hiện tại
|  |  |  | SRC-P1-013 | Known issues của source | MISSING | Không có danh sách known issues | Chưa biết lỗi tồn đọng và giới hạn kỹ thuật | Bàn giao danh sách known issues, workaround và mức ảnh hưởng | P1 | Danh sách được xác nhận bởi đơn vị phát triển và liên kết với Module/file liên quan
B. DATABASE
|  |  |  | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
|  |  |  | DB-P0-001 | Full database backup chính thức | UNKNOWN | Có Primary SQL khoảng 5 GB | Chưa xác nhận dump đầy đủ, nhất quán và restore được | Bàn giao full database backup chính thức kèm thời điểm backup, DB engine/version, checksum và trạng thái consistency | P0 | Checksum hợp lệ; restore thành công trên môi trường sạch; số bảng và dữ liệu kiểm soát khớp báo cáo nguồn
|  |  |  | DB-P0-002 | Schema-only backup | COMPLETE về file, UNKNOWN về đồng bộ | Có Reference/03121f_Structure.sql với 954 bảng | Chưa xác nhận Structure SQL khớp production và Primary | Bàn giao schema-only dump chính thức cùng thời điểm với Primary hoặc báo cáo schema diff | P0 | Schema-only và Primary được tạo từ cùng release hoặc mọi khác biệt có giải trình
|  |  |  | DB-P0-003 | Database restore procedure | MISSING | Không có restore runbook/script | Thiếu trình tự restore, charset, collation, timezone, packet size, timeout và quyền DB | Bàn giao hướng dẫn/command restore đầy đủ | P0 | DEV độc lập restore được trên database sạch mà không cần hỏi thêm; không có SQL error
|  |  |  | DB-P0-004 | Post-restore validation | MISSING | Không có validation script/checklist | Không có cách chứng minh database đã restore đúng | Bàn giao validation checklist hoặc script read-only | P0 | Xác nhận được version, số bảng, bảng bắt buộc, option hệ thống, tài khoản quản trị và dữ liệu kiểm soát
|  |  |  | DB-P0-005 | Database version | UNKNOWN | Header Primary và Structure có thông tin MariaDB khác nhau | Chưa có matrix phiên bản DB chính thức | Bàn giao DB engine/version production và phiên bản được hỗ trợ | P0 | Restore và chạy smoke test thành công trên phiên bản được công bố
|  |  |  | DB-P0-006 | Schema ↔ Migration 233 | UNKNOWN | Config đặt migration_version = 233; có migration đến 233 | Chưa có evidence dump đã ở đúng migration 233 | Bàn giao schema version report hoặc migration verification | P0 | Bảng migration/version khớp 233; không có migration pending; schema diff được giải trình
|  |  |  | DB-P0-007 | Source gọi bảng thiếu trong Structure | CONFLICT | Source tham chiếu các bảng không tìm thấy trong Structure | Chưa xác định bảng thiếu trong dump hay source gọi bảng legacy | Bàn giao schema chứa các bảng hợp lệ hoặc xác nhận chính thức source reference đã obsolete | P0 | Mỗi bảng được xác định là active hoặc obsolete; nếu active phải tồn tại trong dump và restore test
|  |  |  | DB-P0-008 | Bảng kho thiếu | CONFLICT | Source gọi tblwarehouses_products, tbladjusted_warehouse nhưng Structure không có | Thiếu bảng hoặc thiếu giải trình | Bàn giao DDL/migration/data liên quan hoặc xác nhận reference không còn sử dụng | P0 | Workflow kho liên quan chạy smoke test không phát sinh lỗi table-not-found
|  |  |  | DB-P0-009 | Bảng Quality Control thiếu | CONFLICT | Source gọi tbl_check_quanlity_production_details_item, tbl_productions_plan_quota_item, tbl_productions_plan_quota | Thiếu bảng hoặc thiếu giải trình | Bàn giao DDL/migration/data liên quan | P0 | Workflow QC được chạy thành công trên DB restore; không có SQL object thiếu
|  |  |  | DB-P0-010 | Bảng Personnel/Payroll thiếu | CONFLICT | Source gọi nhóm tbl_business_fee_boiler*, tbl_timekeeping_detail_note, tbl_average_vote* nhưng Structure không có | Thiếu bảng hoặc thiếu giải trình | Bàn giao DDL/migration/data liên quan | P0 | Workflow tăng ca/chấm công/đánh giá chạy thành công trên DB restore
|  |  |  | DB-P0-011 | Clean seed/minimum data | MISSING | Chỉ có Primary runtime dump; không có seed tối thiểu | Thiếu dữ liệu bootstrap cho môi trường DEV/UAT sạch | Bàn giao seed tối thiểu hoặc quy trình tạo system data | P0 | Có thể tạo database mới với cấu hình hệ thống, admin, role, permission, master data tối thiểu mà không dùng dữ liệu production
|  |  |  | DB-P0-012 | Admin bootstrap/reset | MISSING | Có Authentication source nhưng không có hướng dẫn tạo/reset admin | Thiếu quy trình truy cập hệ thống sau restore | Bàn giao quy trình bootstrap hoặc reset tài khoản admin qua kênh an toàn | P0 | DEV độc lập đăng nhập được sau restore mà không sửa trực tiếp dữ liệu trái quy trình
|  |  |  | DB-P1-013 | Data dictionary | MISSING | Có Structure SQL nhưng không có mô tả nghiệp vụ đầy đủ | Thiếu ý nghĩa bảng/cột/quan hệ/owner | Bàn giao data dictionary | P1 | Các bảng nghiệp vụ chính có owner Module, mô tả field, key và quan hệ
|  |  |  | DB-P1-014 | ERD/database relationship | MISSING | Không có ERD | Thiếu sơ đồ quan hệ | Bàn giao ERD cập nhật theo release | P1 | ERD khớp schema restore và bao phủ các Module chính
|  |  |  | DB-P1-015 | Database object inventory | MISSING | Chỉ kiểm kê table qua SQL | Chưa có inventory view, trigger, procedure, event và scheduled object | Bàn giao inventory toàn bộ DB object | P1 | Tất cả object được liệt kê với DDL, dependency và trạng thái active
|  |  |  | DB-P1-016 | Data retention/archive | MISSING | Không có tài liệu | Thiếu quy định lưu trữ và dọn dữ liệu | Bàn giao retention/archive policy và job liên quan | P1 | Có thời hạn lưu, owner, điều kiện archive/delete và phương án khôi phục
C. CONFIG / ENVIRONMENT
|  |  |  | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
|  |  |  | CFG-P0-001 | Environment template | MISSING | Không có .env.example; config dùng file PHP thật | Thiếu template cấu hình không chứa secret | Bàn giao environment/config template cho DEV, UAT và Production | P0 | Template chứa đầy đủ key bắt buộc, không chứa giá trị bí mật và có mô tả từng biến
|  |  |  | CFG-P0-002 | Tách cấu hình khỏi source | SECURITY RISK | Base URL, DB và secret gắn trong app-config.php | Thiếu cơ chế runtime configuration an toàn | Bàn giao cơ chế environment injection hoặc secret store đang dùng | P0 | Source release không cần chứa credential thật; mỗi môi trường dùng cấu hình riêng
|  |  |  | CFG-P0-003 | Environment mode | CONFLICT | index.php gắn cứng ENVIRONMENT = production | Thiếu quy tắc DEV/UAT/Production | Bàn giao cách chọn environment chính thức | P0 | Có thể khởi chạy DEV/UAT/Production mà không sửa trực tiếp source release
|  |  |  | CFG-P0-004 | Base URL/domain | CONFLICT | APP_BASE_URL gắn với domain hiện hành | Thiếu hướng dẫn thay domain/server mới | Bàn giao cấu hình base URL và reverse proxy/TLS requirements | P0 | Deploy sang domain mới không cần sửa code nghiệp vụ
|  |  |  | CFG-P0-005 | PHP runtime matrix | MISSING | Code khai báo tối thiểu PHP 5.6.4, yêu cầu CI 3.1.10 và mbstring | Chưa có phiên bản PHP production và extension đầy đủ | Bàn giao matrix OS/PHP/extensions | P0 | Môi trường mới vượt preflight check; toàn bộ Module smoke test thành công
|  |  |  | CFG-P0-006 | File/folder permissions | MISSING | Có cache, logs, uploads, media, temp | Không có danh sách quyền ghi/owner | Bàn giao permission matrix cho filesystem | P0 | Ứng dụng ghi cache/log/upload/temp thành công mà không cấp quyền quá rộng
|  |  |  | CFG-P0-007 | Timezone/locale/charset | UNKNOWN | Primary có timezone; config DB dùng UTF-8 | Chưa có cấu hình chuẩn toàn stack | Bàn giao timezone, locale, charset, collation và date format chuẩn | P0 | PHP, DB, cron và ứng dụng trả cùng timezone/encoding
|  |  |  | CFG-P1-008 | Config inventory | MISSING | Có nhiều file trong application/config và config | Chưa biết file nào runtime sử dụng | Bàn giao config inventory và load precedence | P1 | Mỗi config file có owner, môi trường áp dụng và load path
|  |  |  | CFG-P1-009 | Runtime writable paths | UNKNOWN | Có application/cache, logs, uploads, media, temp | Chưa biết path nào bắt buộc và giới hạn dung lượng | Bàn giao danh sách writable path, quota và retention | P1 | DEV tạo đủ thư mục và application health check xác nhận có quyền cần thiết
|  |  |  | CFG-P1-010 | Logging configuration | MISSING | Production đặt log threshold theo config nhưng không có runbook | Thiếu level, path, rotation và bảo vệ log | Bàn giao logging standard | P1 | Log có rotation, permission, retention và không ghi secret nhạy cảm
D. DEPENDENCY
|  |  |  | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
|  |  |  | DEP-P0-001 | PHP dependency reproducibility | UNKNOWN | Có composer.json, composer.lock, vendor/autoload.php, installed.json | Chưa xác minh composer install tái tạo đúng vendor | Bàn giao Composer version, install command và validation output | P0 | composer install trên môi trường sạch thành công; package/version khớp lock
|  |  |  | DEP-P0-002 | PHP compatibility | UNKNOWN | Dependency cũ gồm PHPmailer 5, Guzzle 6, Illuminate 5.4, Stripe 6 và các package cũ | Chưa có PHP compatibility report | Bàn giao compatibility matrix và runtime version production | P0 | Dependency load thành công; không có fatal/deprecation làm hỏng chức năng chính
|  |  |  | DEP-P0-003 | Frontend lock file | MISSING | Có package.json nhưng không có root lock file | Thiếu phiên bản dependency chính xác | Bàn giao package-lock.json hoặc yarn.lock đúng release | P0 | Cài dependency trên môi trường sạch tạo cùng dependency tree và build output
|  |  |  | DEP-P0-004 | Node/npm/Grunt version | MISSING | Có Gruntfile nhưng không có toolchain version | Thiếu Node/npm/Grunt chuẩn | Bàn giao .nvmrc hoặc version matrix và command cài | P0 | DEV chạy đúng toolchain và build không lỗi
|  |  |  | DEP-P0-005 | External/system packages | MISSING | Module backup và các integration có thể cần binary/service ngoài | Không có inventory package hệ điều hành | Bàn giao danh sách package/binary bắt buộc | P0 | Preflight xác nhận đủ binary; từng chức năng phụ thuộc chạy smoke test
|  |  |  | DEP-P1-006 | Software Bill of Materials | MISSING | Chỉ có Composer/package manifests rời rạc | Thiếu SBOM toàn hệ thống | Bàn giao SBOM gồm PHP, JS, module vendor và third-party assets | P1 | SBOM nêu package, version, license, source và trạng thái support
|  |  |  | DEP-P1-007 | Vulnerability report | MISSING | Nhiều dependency có phiên bản cũ | Chưa có audit CVE | Bàn giao dependency security scan | P1 | Báo cáo có severity, affected component, mitigation và risk acceptance
|  |  |  | DEP-P1-008 | License inventory | MISSING | Có nhiều thư viện third-party | Chưa có license compliance | Bàn giao license inventory | P1 | Tất cả dependency có license và điều kiện sử dụng được xác nhận
E. BUILD
|  |  |  | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
|  |  |  | BLD-P0-001 | Build procedure | MISSING | Có Gruntfile.js, compiled assets và package.json | Không có hướng dẫn build | Bàn giao build command từ clean checkout | P0 | DEV thực hiện build thành công trên môi trường sạch theo tài liệu
|  |  |  | BLD-P0-002 | Build reproducibility | UNKNOWN | Có compiled assets nhưng thiếu root lock file | Chưa xác minh output có thể tái tạo | Bàn giao lock file, toolchain và checksum output | P0 | Hai lần build sạch tạo output tương đương hoặc mọi khác biệt được giải thích
|  |  |  | BLD-P0-003 | Build prerequisites | MISSING | Grunt đọc migration version và xử lý nhiều asset | Thiếu prerequisite và working directory | Bàn giao prerequisite, command và biến cấu hình | P0 | Build không cần thao tác thủ công ngoài tài liệu
|  |  |  | BLD-P0-004 | Production asset manifest | MISSING | Có nhiều source/minified/build file | Chưa xác định file nào được production load | Bàn giao asset manifest hoặc mapping View → compiled asset | P0 | Mọi CSS/JS production được xác định và tồn tại sau build
|  |  |  | BLD-P1-005 | Build validation | MISSING | Không có automated build test | Thiếu kiểm tra output | Bàn giao build verification checklist/script | P1 | Xác nhận không thiếu asset, source map, font, image hoặc plugin dependency
|  |  |  | BLD-P1-006 | Generated versus source assets | UNKNOWN | Nhiều file .min.js, .min.css, assets/builds cùng source tương ứng | Chưa phân loại generated file | Bàn giao danh sách generated artifacts | P1 | DEV biết file nào được chỉnh, file nào phải build và file nào không được sửa trực tiếp
F. DEPLOYMENT
|  |  |  | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
|  |  |  | DPL-P0-001 | Deployment runbook | MISSING | Không có deployment documentation | Thiếu quy trình deploy server mới | Bàn giao runbook từ server sạch đến ứng dụng hoạt động | P0 | DEV độc lập deploy thành công mà không cần hỏi thêm
|  |  |  | DPL-P0-002 | Server provisioning | MISSING | Không có Docker, Terraform, Ansible hoặc provisioning script | Thiếu quy trình tạo server | Bàn giao provisioning code hoặc cấu hình server chi tiết | P0 | Server mới được dựng đúng OS/package/config theo tài liệu
|  |  |  | DPL-P0-003 | Web-server configuration | MISSING | Chỉ có một số .htaccess; không có vhost/Nginx config | Thiếu virtual host, rewrite, TLS và upload limits | Bàn giao config production đã chuẩn hóa | P0 | Route admin/client/API hoạt động; HTTPS và upload hoạt động đúng
|  |  |  | DPL-P0-004 | Database deployment | MISSING | Có SQL dump nhưng không có quy trình | Thiếu restore/migration sequence | Bàn giao thứ tự restore, migration và verification | P0 | Deploy mới không lỗi schema/version
|  |  |  | DPL-P0-005 | Storage deployment | MISSING | Có uploads, media, cache, logs, temp | Thiếu mapping persistent storage | Bàn giao storage layout, mount, owner và backup policy | P0 | Upload/media tồn tại sau restart/deploy và có quyền đúng
|  |  |  | DPL-P0-006 | Deployment secret injection | MISSING | Secret nằm trong source/config | Thiếu cơ chế cấp secret khi deploy | Bàn giao secret injection process | P0 | Không cần lưu secret production trong repository hoặc artifact
|  |  |  | DPL-P0-007 | Health check | MISSING | Không có health endpoint/runbook được xác nhận | Thiếu kiểm tra sau deploy | Bàn giao health/smoke checklist | P0 | Xác nhận web, DB, auth, API, cron, upload và Module trọng yếu
|  |  |  | DPL-P0-008 | Rollback procedure | MISSING | Không có | Thiếu rollback source, DB và asset | Bàn giao rollback runbook | P0 | Có thể rollback release thử nghiệm mà không mất dữ liệu ngoài phạm vi cho phép
|  |  |  | DPL-P0-009 | Production deployment record | MISSING | Không có release/deployment history | Thiếu evidence release đang chạy | Bàn giao deployment record của production hiện tại | P0 | Commit/tag, DB version, asset version và thời điểm deploy được xác định
|  |  |  | DPL-P1-010 | CI/CD pipeline | MISSING | Không có pipeline manifest | Thiếu build/test/deploy automation | Bàn giao pipeline hiện dùng hoặc tài liệu quy trình tương đương | P1 | Pipeline tạo artifact xác định, có approval và audit log
|  |  |  | DPL-P1-011 | Monitoring/alerting | MISSING | Không có runbook | Thiếu giám sát application, DB, cron và integration | Bàn giao monitoring matrix và alert routing | P1 | Có dashboard/alert cho availability, error, cron failure, disk và DB
|  |  |  | DPL-P1-012 | Capacity requirement | MISSING | Source/DB có kích thước lớn | Thiếu CPU/RAM/disk/IO requirement | Bàn giao sizing production và DEV/UAT | P1 | Môi trường mới đáp ứng benchmark hoặc baseline đã bàn giao
G. SECURITY / CREDENTIAL
|  |  |  | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
|  |  |  | SEC-P0-001 | Database credential | SECURITY RISK | DB username/password nằm trong application/config/app-config.php; credential cũ còn trong comment | Chưa có evidence đã thu hồi/rotate | Rotate credential và cung cấp xác nhận thu hồi credential cũ | P0 | Credential trong gói source không còn truy cập được; credential mới được cấp qua secret channel
|  |  |  | SEC-P0-002 | Application encryption key | SECURITY RISK | Encryption key nằm trực tiếp trong app-config.php | Chưa có rotation/risk assessment | Cung cấp kế hoạch xử lý key, phạm vi dữ liệu bị ảnh hưởng và xác nhận key management | P0 | Key không còn nằm trong source; key cũ được xử lý theo phương án đã phê duyệt
|  |  |  | SEC-P0-003 | REST API key | SECURITY RISK | API key hard-coded trong application/config/rest.php | Chưa xác nhận key còn hiệu lực | Thu hồi/rotate API key và bàn giao cách cấp key mới | P0 | Key cũ không thể sử dụng; key mới được quản lý ngoài source
|  |  |  | SEC-P0-004 | Secret trong Primary SQL | SECURITY RISK | Primary chứa SMTP credential, token, app key, secret và option integration | Chưa có inventory/rotation evidence | Bàn giao secret inventory và xác nhận rotate/revoke | P0 | Tất cả secret trong dump được xác định; secret còn hiệu lực đã rotate; bản dump DEV được làm sạch
|  |  |  | SEC-P0-005 | SMTP credential | SECURITY RISK | Primary có SMTP account/credential | Chưa xác nhận đã thu hồi | Rotate SMTP credential và bàn giao cấu hình qua kênh an toàn | P0 | SMTP cũ không dùng được; gửi mail test bằng credential mới thành công
|  |  |  | SEC-P0-006 | Zalo/OneSignal/notification token | SECURITY RISK | Primary có token/key integration | Chưa xác nhận hiệu lực | Rotate/revoke và cung cấp ownership/integration documentation | P0 | Token cũ bị thu hồi; integration test bằng token mới thành công
|  |  |  | SEC-P0-007 | Secret manager | MISSING | Không có .env/secret-store mechanism được bàn giao | Thiếu cơ chế quản lý secret | Bàn giao secret management process | P0 | Secret được inject theo môi trường; không xuất hiện trong source/artifact/log
|  |  |  | SEC-P0-008 | Primary SQL sanitization | SECURITY RISK | Dump chứa dữ liệu runtime và thông tin nhạy cảm | Chưa có bản sanitized | Bàn giao bản dữ liệu DEV/UAT đã ẩn danh hoặc quy trình cấp dữ liệu hợp pháp | P0 | Không còn credential thật và dữ liệu cá nhân nhạy cảm ngoài phạm vi được phép
|  |  |  | SEC-P0-009 | Upload/media data privacy | SECURITY RISK | Source chứa 30.592 upload file và 635 media file | Chưa có phân loại dữ liệu và quyền bàn giao | Bàn giao data classification, authorization và sanitized package | P0 | Mọi file bàn giao có căn cứ sử dụng; dữ liệu không cần thiết được loại trong gói DEV bởi đơn vị phát triển
|  |  |  | SEC-P0-010 | API authorization review | UNKNOWN | API được loại khỏi CSRF; có REST key config | Chưa xác minh auth/permission từng endpoint | Bàn giao API security matrix và kết quả kiểm thử authorization | P0 | Mỗi endpoint có auth, role/permission, rate limit và negative test
|  |  |  | SEC-P1-011 | Security audit report | MISSING | Không có | Thiếu SAST/DAST/dependency scan | Bàn giao security assessment gần nhất | P1 | Báo cáo bao phủ source, dependency, API và infrastructure; critical/high có trạng thái xử lý
|  |  |  | SEC-P1-012 | Secret scanning report | MISSING | Audit phát hiện secret thủ công | Chưa có scan toàn bộ repository/history | Bàn giao secret scanning report | P1 | Scan bao phủ Git history và artifact; mọi finding có resolution
|  |  |  | SEC-P1-013 | Access handover matrix | MISSING | Không có danh sách tài khoản dịch vụ | Thiếu owner và quyền truy cập integration/server/DB | Bàn giao access inventory qua kênh an toàn | P1 | Mỗi tài khoản có owner, quyền, MFA, rotation date và recovery contact
|  |  |  | SEC-P1-014 | Data retention/security policy | MISSING | Không có | Thiếu retention cho log, backup, upload và DB | Bàn giao security/data retention policy | P1 | Có owner, thời hạn, encryption, access và destruction procedure
H. API / INTEGRATION
|  |  |  | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
|  |  |  | API-P0-001 | API inventory | MISSING | Có API.php, api_app, REST Controller và REST config | Không có danh sách endpoint đầy đủ | Bàn giao API inventory | P0 | 100% endpoint có URL, method, controller, auth, permission và status
|  |  |  | API-P0-002 | API contract | MISSING | Không có OpenAPI/Postman | Thiếu request/response/error contract | Bàn giao OpenAPI hoặc Postman collection cập nhật | P0 | Collection chạy được trên môi trường UAT; schema khớp response thực tế
|  |  |  | API-P0-003 | API authentication | UNKNOWN | Có API key hard-coded và REST framework | Chưa xác minh cơ chế auth từng API | Bàn giao authentication flow và key lifecycle | P0 | Positive/negative tests xác nhận không truy cập trái phép
|  |  |  | API-P0-004 | API permission | UNKNOWN | Có permission framework, nhưng không có API permission matrix | Thiếu mapping endpoint → permission | Bàn giao permission matrix | P0 | Mỗi endpoint được kiểm thử với role có quyền và không có quyền
|  |  |  | API-P0-005 | API database dependency | UNKNOWN | API source có truy cập database | Chưa có mapping endpoint → table/transaction | Bàn giao dependency mapping | P0 | Endpoint trọng yếu chạy thành công trên DB restore
|  |  |  | API-P0-006 | Integration inventory | MISSING | Source/Primary có SMTP, Zalo, OneSignal, socket, Facebook/Messenger, payment, backup và dịch vụ khác | Thiếu danh sách chính thức | Bàn giao integration register | P0 | Mỗi integration có endpoint, owner, credential type, environment và status
|  |  |  | API-P0-007 | Integration configuration | MISSING | Config nằm rải rác trong source/DB | Thiếu hướng dẫn cấu hình | Bàn giao config guide từng integration | P0 | DEV cấu hình UAT không cần dùng credential production
|  |  |  | API-P0-008 | Integration test | UNKNOWN | Không có test collection/result | Chưa xác minh dịch vụ còn hoạt động | Bàn giao test evidence từng integration active | P0 | Test thành công hoặc integration được xác nhận chính thức là inactive
|  |  |  | API-P0-009 | Socket service | UNKNOWN | Có cấu hình socket URL và controller liên quan | Thiếu source/deployment/ownership của socket service ngoài | Bàn giao source hoặc tài liệu service, endpoint và deployment ownership | P0 | Xác định service thuộc phạm vi bàn giao; connection test thành công
|  |  |  | API-P0-010 | Payment integration | UNKNOWN | Có Stripe, PayPal, Omnipay và gateway dependencies | Chưa biết gateway nào active | Bàn giao danh sách gateway active, config và test mode procedure | P0 | Transaction test trong sandbox thành công; gateway inactive được xác nhận
|  |  |  | API-P1-011 | Rate limit/throttling | UNKNOWN | REST config có phần limit nhưng chưa xác minh runtime | Thiếu policy và test | Bàn giao rate-limit policy | P1 | Endpoint public/API key được giới hạn và test vượt ngưỡng
|  |  |  | API-P1-012 | Webhook handling | UNKNOWN | Có integration nhưng không có webhook inventory | Thiếu endpoint, signature validation và retry policy | Bàn giao webhook register | P1 | Webhook active có signature validation, idempotency và retry handling
|  |  |  | API-P1-013 | Integration failure handling | MISSING | Không có runbook | Thiếu retry, timeout, alert, fallback | Bàn giao operational runbook | P1 | Mỗi integration có timeout/retry/error log/alert được xác định
I. ROLE / PERMISSION
|  |  |  | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
|  |  |  | PER-P0-001 | Role inventory | UNKNOWN | Có Role/Permission source và database runtime | Không có danh sách Role chính thức | Bàn giao Role inventory đang áp dụng | P0 | Role list khớp database restore và được owner nghiệp vụ xác nhận
|  |  |  | PER-P0-002 | Permission inventory | UNKNOWN | Source sử dụng has_permission() | Không có danh sách permission code đầy đủ | Bàn giao permission catalogue | P0 | Mỗi permission code có Module, action và mô tả
|  |  |  | PER-P0-003 | Module–Role–Permission matrix | MISSING | Không có tài liệu mapping | Thiếu ma trận phân quyền | Bàn giao ma trận chính thức | P0 | 100% Module/menu/API có Role/Permission tương ứng
|  |  |  | PER-P0-004 | Menu permission | UNKNOWN | Một số menu cấp gốc kiểm tra permission; menu con chưa thấy kiểm tra đồng nhất | Chưa xác minh quyền hiển thị từng cấp | Bàn giao menu permission mapping và test result | P0 | User không quyền không thấy menu và không truy cập được URL trực tiếp
|  |  |  | PER-P0-005 | Controller/API authorization | UNKNOWN | Có kiểm tra permission rải rác trong Controller | Chưa có coverage report | Bàn giao authorization coverage report | P0 | Mọi action create/read/update/delete/approve/export có kiểm tra quyền phù hợp
|  |  |  | PER-P0-006 | Admin account handover | MISSING | Không có quy trình bàn giao admin an toàn | Thiếu bootstrap/reset và ownership | Bàn giao quy trình quản lý admin | P0 | Admin account được cấp qua kênh an toàn, bắt buộc đổi mật khẩu/MFA nếu hỗ trợ
|  |  |  | PER-P1-007 | Segregation of Duties | UNKNOWN | Hệ thống có nhiều quyền approve/create/edit | Chưa có ma trận xung đột quyền | Bàn giao SoD matrix | P1 | Các quyền tạo–duyệt–thanh toán–xóa được phân tách hoặc có risk acceptance
|  |  |  | PER-P1-008 | Permission test cases | MISSING | Không có automated/UAT permission test | Thiếu bằng chứng permission hoạt động | Bàn giao test cases và kết quả | P1 | Positive/negative tests pass cho Role trọng yếu
|  |  |  | PER-P1-009 | Permission audit log | UNKNOWN | Có activity log nhưng chưa xác minh thay đổi Role/Permission được log | Thiếu evidence audit | Bàn giao audit behavior và test evidence | P1 | Thay đổi Role/Permission ghi được người thực hiện, thời gian, trước/sau
J. WORKFLOW
|  |  |  | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
|  |  |  | WF-P0-001 | Workflow catalogue | MISSING | Workflow chỉ thể hiện rải rác trong code/DB | Không có danh sách workflow chính thức | Bàn giao Workflow catalogue theo Module | P0 | Mỗi workflow có trigger, state, actor, transition, approval và output
|  |  |  | WF-P0-002 | Rule catalogue | MISSING | Rule nằm trong code, option và Master Data | Không có Rule đã APPROVED | Bàn giao Rule catalogue đã xác nhận | P0 | Rule có mã, phiên bản, Module, điều kiện, công thức và trạng thái approval
|  |  |  | WF-P0-003 | Master Data catalogue | MISSING | Có nhiều bảng/danh mục/menu Setup | Không có danh mục Master Data chính thức | Bàn giao Master Data catalogue | P0 | Mỗi Master Data có code, owner, source, uniqueness rule và lifecycle
|  |  |  | WF-P0-004 | Workflow ↔ Source mapping | MISSING | Không có mapping | Thiếu Controller/Model/Table/API cho từng bước | Bàn giao technical workflow mapping | P0 | Mỗi bước workflow truy được đến source và DB liên quan
|  |  |  | WF-P0-005 | Workflow status definition | UNKNOWN | Code và DB dùng nhiều status số | Chưa có bảng giải nghĩa đầy đủ | Bàn giao status/state dictionary | P0 | Mỗi status có tên, ý nghĩa, transition hợp lệ và quyền thực hiện
|  |  |  | WF-P0-006 | Approval workflow | UNKNOWN | Source có nhiều quyền/method approve/moderation | Chưa biết luồng nào active và đã APPROVED | Bàn giao approval matrix | P0 | Mỗi loại chứng từ có người tạo, duyệt, từ chối, hủy và audit trail
|  |  |  | WF-P0-007 | Workflow smoke/UAT tests | MISSING | Không có test suite/UAT checklist | Thiếu bằng chứng workflow chạy | Bàn giao test cases và test result | P0 | Workflow trọng yếu chạy end-to-end trên môi trường restore
|  |  |  | WF-P1-008 | Exception/rollback workflow | MISSING | Không có tài liệu | Thiếu xử lý lỗi, hủy, hoàn tác | Bàn giao exception flow | P1 | Mỗi workflow trọng yếu có xử lý reject/cancel/retry/rollback
|  |  |  | WF-P1-009 | Audit log coverage | UNKNOWN | Có activity log service/table | Chưa xác minh toàn workflow | Bàn giao audit coverage matrix | P1 | Mọi transition quan trọng ghi actor, time, before/after và reference
|  |  |  | WF-P1-010 | KPI/report dependency | UNKNOWN | Có nhiều KPI/report source | Chưa có định nghĩa metric và nguồn dữ liệu | Bàn giao KPI/report data lineage | P1 | Mỗi KPI có công thức, source table, filter, frequency và owner
K. CRON / JOB
|  |  |  | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
|  |  |  | CRN-P0-001 | Cron inventory | MISSING | Có application/controllers/Cron.php và Cron_model.php | Không có danh sách job chính thức | Bàn giao inventory toàn bộ cron/job | P0 | Mỗi job có method, Module, mục đích, dependency và trạng thái active
|  |  |  | CRN-P0-002 | Cron schedule | MISSING | Không có crontab/systemd/scheduler config | Thiếu tần suất chạy | Bàn giao crontab hoặc scheduler manifest | P0 | Server mới cài được đúng lịch; không có job active bị bỏ sót
|  |  |  | CRN-P0-003 | Cron authentication/key | SECURITY RISK / UNKNOWN | Cron có kiểm tra key; secret/config chưa được bàn giao an toàn | Thiếu cơ chế cấp và rotate key | Bàn giao cron key management | P0 | Key không nằm trong source; request không hợp lệ bị từ chối
|  |  |  | CRN-P0-004 | Cron dependency | UNKNOWN | Job phụ thuộc DB, email, task, evaluate và Module nghiệp vụ | Chưa có dependency map | Bàn giao dependency và execution order | P0 | Job chạy theo đúng thứ tự, không thiếu service/table
|  |  |  | CRN-P0-005 | Cron monitoring | MISSING | Có option last_cron_run và lock file nhưng không có monitoring runbook | Thiếu alert failure/stuck job | Bàn giao monitoring và alert rule | P0 | Job thất bại hoặc không chạy đúng hạn tạo alert
|  |  |  | CRN-P0-006 | Cron concurrency/lock | UNKNOWN | Có temp/pcrm-cron-lock | Chưa xác minh lock lifecycle | Bàn giao locking behavior và recovery procedure | P0 | Không chạy trùng job; stale lock được phát hiện và xử lý an toàn
|  |  |  | CRN-P0-007 | Cron test evidence | MISSING | Không có test result | Chưa xác minh job hoạt động sau restore | Bàn giao execution log/test result | P0 | Mỗi job active chạy thành công trên UAT
|  |  |  | CRN-P1-008 | Retry/idempotency | UNKNOWN | Không có tài liệu | Chưa biết job chạy lại có gây duplicate | Bàn giao retry/idempotency matrix | P1 | Job chạy lại không tạo dữ liệu trùng hoặc có cơ chế kiểm soát
|  |  |  | CRN-P1-009 | Job failure recovery | MISSING | Không có runbook | Thiếu xử lý khi job lỗi giữa chừng | Bàn giao recovery procedure | P1 | Có thể xác định record ảnh hưởng và chạy bù an toàn
L. BACKUP / RESTORE
|  |  |  | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
|  |  |  | BKR-P0-001 | Backup architecture | UNKNOWN | Có module backup và vendor riêng | Chưa biết production có dùng module này không | Bàn giao kiến trúc backup thực tế | P0 | Xác định DB, file, storage, schedule, encryption và owner
|  |  |  | BKR-P0-002 | Backup configuration | MISSING | Không có config production an toàn được bàn giao | Thiếu storage target và credential management | Bàn giao config template và secret mechanism | P0 | Backup chạy được trên UAT mà không dùng credential production
|  |  |  | BKR-P0-003 | Backup schedule | MISSING | Không có schedule/runbook | Thiếu tần suất full/incremental | Bàn giao lịch backup | P0 | Lịch được cài và tạo backup theo yêu cầu
|  |  |  | BKR-P0-004 | Backup scope | UNKNOWN | Source chứa DB, uploads, media và file runtime | Chưa biết backup bao phủ phần nào | Bàn giao scope matrix | P0 | DB, uploads/media và config cần thiết đều được bao phủ hoặc có giải trình
|  |  |  | BKR-P0-005 | Backup retention | MISSING | Không có policy | Thiếu thời gian lưu và rotation | Bàn giao retention policy | P0 | Backup được giữ/xóa đúng lịch và có capacity plan
|  |  |  | BKR-P0-006 | Backup encryption | UNKNOWN | Không có evidence | Chưa biết backup có mã hóa | Bàn giao encryption/key management | P0 | Backup nhạy cảm được mã hóa; key tách khỏi backup
|  |  |  | BKR-P0-007 | Restore test | MISSING | Không có restore test report | Chưa chứng minh backup phục hồi được | Bàn giao restore drill gần nhất hoặc thực hiện trên UAT | P0 | Restore thành công; application login và smoke test pass
|  |  |  | BKR-P0-008 | Recovery Point Objective | MISSING | Không có | Thiếu RPO | Bàn giao RPO được phê duyệt | P0 | Backup schedule đáp ứng RPO
|  |  |  | BKR-P0-009 | Recovery Time Objective | MISSING | Không có | Thiếu RTO | Bàn giao RTO được phê duyệt | P0 | Restore drill đáp ứng RTO
|  |  |  | BKR-P0-010 | Rollback database | MISSING | Không có procedure | Thiếu phương án khi migration/deploy lỗi | Bàn giao DB rollback procedure | P0 | Có backup trước deploy và quy trình phục hồi được kiểm thử
|  |  |  | BKR-P1-011 | Disaster recovery | MISSING | Không có DR plan | Thiếu kịch bản mất server/storage/database | Bàn giao DR plan | P1 | Có owner, contact, secondary storage và drill schedule
|  |  |  | BKR-P1-012 | Backup monitoring | MISSING | Không có alert evidence | Thiếu giám sát backup | Bàn giao alert/verification process | P1 | Backup thiếu, lỗi hoặc checksum sai tạo cảnh báo
M. DOCUMENTATION
|  |  |  | ID | Hạng mục | Hiện trạng | Evidence hiện có | Thiếu gì | Đơn vị phát triển phải bàn giao/cung cấp gì | Severity | Acceptance Criteria
|  |  |  | DOC-P0-001 | README | MISSING | Không tìm thấy README | Thiếu giới thiệu và entrypoint tài liệu | Bàn giao README của release | P0 | README nêu hệ thống, version, prerequisite và liên kết tài liệu chi tiết
|  |  |  | DOC-P0-002 | Installation guide | MISSING | Không có | Thiếu quy trình cài đặt | Bàn giao INSTALL guide | P0 | DEV cài được môi trường sạch theo tài liệu
|  |  |  | DOC-P0-003 | Deployment guide | MISSING | Không có | Thiếu quy trình deploy | Bàn giao deployment guide | P0 | DEV deploy thành công server mới
|  |  |  | DOC-P0-004 | Database guide | MISSING | Chỉ có SQL dump | Thiếu restore/migration/validation | Bàn giao database runbook | P0 | Restore và validation pass
|  |  |  | DOC-P0-005 | Environment/config guide | MISSING | Config nằm trong source | Thiếu mô tả cấu hình | Bàn giao config reference | P0 | Mỗi config bắt buộc có mô tả, type, default và secret classification
|  |  |  | DOC-P0-006 | Module catalogue | MISSING | Có menu/source nhưng không có catalogue chính thức | Thiếu phạm vi từng Module | Bàn giao Module catalogue | P0 | Bao phủ toàn bộ Module active và owner nghiệp vụ
|  |  |  | DOC-P0-007 | Architecture document | MISSING | Không có | Thiếu kiến trúc logic và deployment | Bàn giao architecture document | P0 | Có component, data flow, integration, security boundary và deployment diagram
|  |  |  | DOC-P0-008 | Operational runbook | MISSING | Không có | Thiếu start/stop/check/recovery | Bàn giao runbook vận hành | P0 | Operations xử lý được startup, log, cron, backup và common incident
|  |  |  | DOC-P0-009 | UAT checklist | MISSING | Không có | Thiếu tiêu chí nghiệm thu Module | Bàn giao UAT checklist và kết quả gần nhất | P0 | Toàn bộ Module trọng yếu có test case, expected result và sign-off
|  |  |  | DOC-P0-010 | Release notes | MISSING | Không có | Thiếu thay đổi và known issues | Bàn giao release notes | P0 | Nêu feature, fix, migration, breaking change và known issue
|  |  |  | DOC-P1-011 | API documentation | MISSING | Không có | Thiếu API reference | Bàn giao OpenAPI/Postman và guide | P1 | API collection chạy được trên UAT
|  |  |  | DOC-P1-012 | Data dictionary/ERD | MISSING | Chỉ có Structure SQL | Thiếu mô tả dữ liệu | Bàn giao data dictionary và ERD | P1 | Khớp schema restore
|  |  |  | DOC-P1-013 | Role/Permission guide | MISSING | Không có | Thiếu phân quyền | Bàn giao permission guide | P1 | Khớp database và source
|  |  |  | DOC-P1-014 | Workflow/Rule guide | MISSING | Không có bản chính thức | Thiếu workflow/rule đã APPROVED | Bàn giao tài liệu được owner xác nhận | P1 | Có version/status/approver
|  |  |  | DOC-P1-015 | Integration guide | MISSING | Không có | Thiếu cách cấu hình và vận hành integration | Bàn giao integration runbook | P1 | Từng integration active có test procedure
|  |  |  | DOC-P1-016 | Troubleshooting guide | MISSING | Không có | Thiếu cách xử lý lỗi phổ biến | Bàn giao troubleshooting guide | P1 | Bao phủ DB, login, permission, cron, upload, API, email và build
|  |  |  | DOC-P1-017 | Monitoring/logging guide | MISSING | Không có | Thiếu vị trí log và alert | Bàn giao observability guide | P1 | Operations xác định được log/error/alert của từng component
|  |  |  | DOC-P1-018 | Maintenance guide | MISSING | Không có | Thiếu update dependency, migration và release procedure | Bàn giao maintenance guide | P1 | DEV thực hiện được patch/release an toàn
|  |  |  | DOC-P1-019 | Handover contact/escalation | MISSING | Không có | Thiếu owner kỹ thuật và hỗ trợ | Bàn giao contact/escalation matrix | P1 | Có danh sách đầu mối bàn giao/vận hành gồm họ tên, vai trò, phạm vi trách nhiệm, thông tin liên hệ, thời gian hỗ trợ và escalation path; thông tin được xác nhận còn hiệu lực.