## 1. Test Suite 1_ Phân hệ Xác t
Test Case ID | Tên Kịch Bản Kiểm Thử | Các Bước Thực Hiện | Kết Quả Mong Đợi | Trạng Thái
TC-AUTH-01 | Đăng nhập Admin thành công | 1. Vào /admin 2. Nhập email & pass hợp lệ 3. Bấm Đăng nhập | Đăng nhập thành công, chuyển hướng vào Dashboard quản trị | PASS
TC-AUTH-02 | Đăng nhập sai mật khẩu 5 lần | 1. Nhập sai pass 5 lần liên tiếp | Hệ thống hiển thị cảnh báo khóa tạm thời và kích hoạt reCAPTCHA | PASS
TC-AUTH-03 | Phân quyền truy cập theo Vai trò | 1. Đăng nhập bằng tài khoản Nhân viên 2. Thử truy cập URL /admin/staff | Trả về mã lỗi 403 Forbidden / Thông báo không có quyền | PASS

## 2. Test Suite 2_ Phân hệ Quy t
Test Case ID | Tên Kịch Bản Kiểm Thử | Các Bước Thực Hiện | Kết Quả Mong Đợi | Trạng Thái
TC-PROP-01 | Tạo mới đề xuất chi tiền | 1. Vào Quản lý Đề xuất 2. Bấm Tạo mới, nhập số tiền 10.000.000 VNĐ 3. Bấm Gửi duyệt | Đề xuất lưu trạng thái Pending_L1, gửi thông báo đến Trưởng phòng | PASS
TC-PROP-02 | Trưởng phòng phê duyệt Cấp 1 | 1. Đăng nhập tài khoản Trưởng phòng 2. Mở đề xuất, bấm Duyệt | Trạng thái chuyển sang Pending_L2, thông báo gửi đến Kế toán trưởng | PASS
TC-PROP-03 | Ban Giám Đốc duyệt cấp cuối | 1. Đăng nhập Giám đốc 2. Bấm Duyệt chính thức | Trạng thái chuyển Approved, tạo bản ghi sẵn sàng xuất chi | PASS
TC-PROP-04 | Từ chối đề xuất có ghi chú lý do | 1. Người duyệt bấm Từ chối 2. Nhập lý do "Vượt ngân sách tháng" | Đề xuất chuyển Rejected, người tạo nhận được thông báo kèm lý do | PASS

## 3. Test Suite 3_ Phân hệ Điều
Test Case ID | Tên Kịch Bản Kiểm Thử | Các Bước Thực Hiện | Kết Quả Mong Đợi | Trạng Thái
TC-MES-01 | Tạo Lệnh sản xuất mới | 1. Vào Lập kế hoạch SX 2. Chọn mã thành phẩm, số lượng 500 cái 3. Bấm Lưu lệnh | Hệ thống tự tính toán định mức BOM và trừ tạm giữ vật tư trong kho | PASS
TC-MES-02 | Cập nhật tiến độ công đoạn | 1. Quản đốc chọn công đoạn "Đóng gói" 2. Nhập hoàn thành 200 cái | Cập nhật % tiến độ hiển thị realtime trên Dashboard xưởng | PASS

## 4. Test Suite 4_ Phân hệ Tự độ
Test Case ID | Tên Kịch Bản Kiểm Thử | Các Bước Thực Hiện | Kết Quả Mong Đợi | Trạng Thái
TC-ZALO-01 | Gửi thông báo Zalo OA khi duyệt đề xuất | 1. Thực hiện duyệt đề xuất | Webhook Zalo gửi tin nhắn Transaction về Zalo cá nhân người nhận | PASS
TC-CRON-01 | Chạy CLI Cron Runner định kỳ | 1. Chạy php cron_cli_runner.php --action=all | Các tác vụ thực thi tuần tự, ghi nhật ký vào application/logs/cron_*.log | PASS